Приложение № 1 к приказу по школе от 12.09.2016 № 112

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План-график подготовки**  **государственной итоговой аттестации по программам**  **основного общего образования в 2016/2017**  **учебном году в МБОУ «ООШ с.Михайловка Калининского района Саратовской области»** | | | | |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | |
| **1.** | **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** | | | |
| 1.1. | Проведение анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) | до 15 сентября 2016 | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А.  Руководители ШМО | |
| 1.2 | Подведение итогов ГИА-9, на совещании, педсовете, родительском собрании | сентябрь 2016 года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А.  Руководители ШМО | |
| 1.3 | Подготовка отчётных по итогам проведения государственной итоговой аттестации | июль  -  сентябрь  2016 года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. | |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1 | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года | Август-сентябрь 2016 года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А.  Учителя предметники Рамазанов А.С.  Самохина М.В.  Кл.руководитель Самохин В.Г. | |
| 2.2 | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам 2017году | сентябрь 2016 года- май 2017 года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А.  Учителя предметники | |
| 2.3 | ШМО по теме «Результаты государственной итоговой аттестации 2016: анализ и перспективы» | Август 2016 года | Методический совет | |
| 2.4 | Совещание: «Изучение кодификаторов, спецификаций, демоверсий ЕГЭ и ОГЭ по общеобразовательным предметам» | Сентябрь-октябрь 2016 года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А.  Руководители ШМО | |
| 2.5 | Школьные методические объединения: « «Система подготовки учащихся к ГИА по общеобразовательным предметам»;  - подготовка к итоговой аттестации учащихся. «Трудные вопросы ОГЭ» | В течение 2016-2017 учебного года | Методический совет | |
| 2.6 | Совещания «Подготовка к государственной итоговой аттестации» | В течение 2016-2017 учебного года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. | |
| 2.7 | Совещания «Анализ результатов диагностических работ по предметам пути решения выявленных проблем» | ноябрь, декабрь  февраль, март | Методический совет | |
| 2.8 | Корректировка программы самообследования, программы развития школы | До 1 декабря 2016 года | Администрация | |
| 2.9 | Участие в проблемных курсах, семинарах, совещаниях на базе других школ | 2016-2017 учебный год | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. | |
| 2.10 | Участие в региональных проверочных работах по математике 9 класс | 10-15 октября, 19-24 декабря 2016 года, 27 февраля по 1 марта 2017 года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. | |
| 2.11 | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | До 1 октября 2016 года | Классный руководитель Сагалаева Е.А. | |
| 2.12 | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | До 10 октября 2016 года | Классный руководитель Сагалаева Е.А. | |
| 2.13 | Организация подготовки к ГИА | Постоянно в течение 2016/2017 учебного года | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. | |
| 2.14 | Проведение репетиционных школьных экзаменов по предметам ГИА | Ноябрь, Декабрь  Февраль  Март | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. | |
| 3. | **Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** | | | |
|  | *Разработка приказов школы по организации подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году:* | | | |
| 3.1 | О назначении школьного координатора государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году | Сентябрь 2016 г. | | Директор школы |
| 3.2 | Об организации работы телефона «горячая линия» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2016 г. | | Директор школы |
| 3.3 | О разграничении видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Сентябрь 2016 г. | | Директор школы |
| 3.4 | Об информировании участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Сентябрь 2016 г. | | Директор школы |
| 3.5 | Об участии в региональных проверочных работах по математике для обучающихся 9 классов в 2016-2017 учебном году | Сентябрь – октябрь 2016 г. | | Директор школы |
| 3.6 | О контроле за ходом подготовки к государственной итоговой аттестации | Ноябрь, Декабрь  Февраль,  Март | | Директор школы |
| 3.7 | О назначении лиц, ответственных за сопровождение обучающихся в ППЭ | Февраль-март 2017г. | | Директор школы |
| 3.8 | Об организации проведения репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего образования | 2016-2017 учебный год | | Директор школы |
| 3.9 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Март 2017г. | | Директор школы |
| 3.10 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период | май-июнь 2017г. | | Директор школы |
| 3.11 | Об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительные сроки | Июнь, июль, сентябрь 2017г. | | Директор школы |
| **4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | |
| 4.1 | Организация обучения учителей предметников по заполнению бланков | Октябрь 2016 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 4.2 | Организация обучения учителей привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль-май 2017 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 4.3 | Организация обучения лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА | Апрель-май 2017года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 4.4 | Консультации различных категорий участников ГИА-9 | В течение 2016-2017 учебного года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9** | | | | |
| 5.1 | *Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования* | | | |
| 5.1 | Рассмотрение на педсовете итоги  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году и задачи на 2017 год» | Август-сентябрь 2016 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 5.2 | Рассмотрение на совещании «О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году » | Один раз в месяц | | Администрация |
| 5.3 | Прием заявлений для участия в ГИА по обязательным предметам в сентябре 2017 года | С 8 августа по 22 августа 2017 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 5.4 | Организация работы телефона «горячей линии» | Сентябрь 2016 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 6.1 | Информационное наполнение сайта в сети Интернет по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.2 | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | В течение 2016-2017 учебного года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.3 | Организация консультационной поддержки участников ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.5 | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА | Раз в четверть | | Классный руководитель |
| 6.6 | Участие в областных родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции по вопросам организации и проведения ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
|  | *Размещение на сайте школы информации о ходе подготовки и проведении ГИА-9* | | | |
| 6.7 | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 | До 31 декабря 2016 | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.8 | О сроках проведения ГИА-9 | До 1 апреля 2017 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.9 | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 | До 20 апреля 2017 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.10 | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | До 20 апреля 2017 года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 6.11 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещение соответствующей информации на сайте | В течение 2016-2017 учебного года | | Школьный координатор ГИА Сидорина Т.А. |
| 7. | **Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** | | | |
| 7.1 | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | В течение 2016-2017 учебного года | | Администрация |
| 7.2 | Подготовка к тематической проверке управления образования: «Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации» | Февраль 2016 года | | Администрация |
| 7.3 | Посещение уроков и консультаций учителей предметников по плану ВШК | В течение 2016-2017 учебного года | | Администрация |
| 7.4 | Проверка школьной документации по вопросам ГИА | В течение 2016-2017 учебного года | | Администрация |
| 7.5 | Принятие мер по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в области образования в части организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | В течение 2016-2017 учебного года | | Администрация |